MIGRACIÓN DEL BOT DE WHATSAPP
A NÚMERO BUSINESS

Plan de trabajo, responsabilidades y checklist de verificación

| Dato | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Plan de migración a número Business de WhatsApp |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 23/10/2026 |
| Solicita | Desarrollo / Tecnología |
| Ejecutan | Marketing (número y verificación) · Redes/TI (conectividad) · Desarrollo (bot) |
| Estado | Pendiente de aprobación |

# 1. Resumen ejecutivo

El bot de WhatsApp que atiende consultas de productos, precios, stock y descuentos funciona hoy sobre un número de prueba que Meta entrega a los desarrolladores. Ese número no puede usarse con clientes reales: solo permite escribir a cinco destinatarios cargados a mano, no admite el catálogo nativo de WhatsApp y no está asociado al negocio.

Para pasar a producción se necesita un número de telefonía propio, asociado al portafolio del negocio, con la verificación de empresa aprobada por Meta. Ese trámite lo gestiona Marketing; una vez habilitado, Desarrollo cambia la configuración del bot y valida el funcionamiento.

Beneficios esperados:

Atención a clientes reales, sin la lista de cinco números de prueba.

Catálogo de productos nativo de WhatsApp y, si Meta lo habilita para el país, carrito dentro de la conversación.

Plantillas aprobadas para avisos de stock, estado de pedido y encuestas.

Número asociado a la marca, con nombre visible y verificación de empresa.

# 2. Situación actual

| Componente | Estado actual |
| --- | --- |
| Número de WhatsApp | +1 555-202-8696 (número de prueba de Meta, no es del negocio) |
| Aplicación en Meta | ROHO Chat (ID 2260653314729602) |
| Cuenta de WhatsApp Business (WABA) | 1590488492196986 |
| Bot | En producción, como servicio de Windows con reinicio automático |
| Catálogo del bot | 4.435 artículos sincronizados desde VTEX (precio, stock, foto y especificaciones) |
| Consola de atención | Panel web con bandeja, asesores, embudo de venta y métricas |
| Verificación de empresa | Pendiente |
| Método de pago de Meta | Pendiente de confirmar |

# 3. Responsabilidades

| Área | Responsabilidad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Marketing | Gestionar la verificación de empresa y asociar el número al portafolio del negocio; definir nombre visible. | Verificación aprobada + número verificado |
| Redes / TI | Proveer el número de telefonía libre de WhatsApp y el acceso a la cuenta de Meta Business; definir dominio para URL fija (opcional). | Número con acceso a SMS/llamada |
| Desarrollo | Cambiar la configuración del bot, registrar el número en la API, validar webhook, plantillas y catálogo. | Bot operando con el número nuevo |

# 4. Requisitos previos (Marketing)

Antes de agregar el número, la cuenta debe cumplir estos puntos. Marcá cada uno al completarlo.

|  | Requisito | Detalle |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Verificación de empresa | Business Settings → Información del negocio → Verificación. Suele pedir documentación fiscal o de constitución. |
| ☐ | Método de pago | WhatsApp Manager → Configuración de la cuenta → Pago. Sin esto, el número no puede enviar mensajes fuera de la prueba. |
| ☐ | Número libre de WhatsApp | El número NO debe tener WhatsApp activo (ni la app normal ni WhatsApp Business). Si lo tiene, hay que eliminar esa cuenta primero. |
| ☐ | Recepción de SMS o llamada | Para el código de verificación de Meta. |
| ☐ | Nombre visible | Debe cumplir la política de nombres de Meta (nombre comercial real, sin genéricos ni promociones). |
| ☐ | Acceso de administrador | Alguien del área debe tener rol de administrador en el portafolio de Meta Business. |

# 5. Fase 1 · Alta del número (Marketing)

Se realiza en business.facebook.com → WhatsApp Manager → Números de teléfono → Agregar número de teléfono. Registrar el avance:

| # | Paso | Resultado esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear o confirmar la cuenta de WhatsApp Business del negocio. | Cuenta activa en el portafolio. | ☐ |
| 2 | Agregar el número nuevo con nombre visible, categoría y zona horaria. | Número listado en WhatsApp Manager. | ☐ |
| 3 | Verificar el número con el código recibido por SMS o llamada. | Número verificado. | ☐ |
| 4 | Definir el PIN de dos pasos y entregarlo a Desarrollo. | PIN registrado. | ☐ |
| 5 | Confirmar el método de pago de la cuenta. | Cuenta habilitada para enviar. | ☐ |
| 6 | Entregar a Desarrollo los datos del cuadro 5.1. | Datos completos. | ☐ |

## 5.1 Datos que debe entregar Marketing a Desarrollo

Estos cinco datos son los que permiten que el bot empiece a operar con el número del negocio. Se obtienen en el panel de la app (WhatsApp → API Setup) y en la configuración de la cuenta.

Número de teléfono del negocio (formato internacional):

__________________________________________________________________________________

Phone Number ID:

__________________________________________________________________________________

WABA ID (cuenta de WhatsApp Business):

__________________________________________________________________________________

Nombre visible aprobado:

__________________________________________________________________________________

PIN de dos pasos (entregar por canal seguro):

__________________________________________________________________________________

El token de acceso permanente lo genera Desarrollo con un usuario del sistema, para no depender de tokens temporales de 24 horas.

# 6. Fase 2 · Configuración del bot (Desarrollo)

Con los datos anteriores, Desarrollo realiza los siguientes cambios. No requiere intervención de otras áreas y no afecta al catálogo ni a los pedidos existentes.

| # | Actividad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar el número en la API | Alta del número con el PIN de dos pasos. |
| 2 | Suscribir la aplicación a la cuenta | Para que Meta entregue los mensajes al bot. |
| 3 | Actualizar la configuración | Número, identificador de teléfono, cuenta y token del usuario del sistema. |
| 4 | Reiniciar el servicio | El bot toma la nueva configuración en segundos. |
| 5 | Validar el webhook | Confirmar que Meta entrega los mensajes a la URL del bot. |

Importante: mientras convivan el número de prueba y el nuevo, el bot procesa únicamente los mensajes del número configurado, para no responder desde el número equivocado. El número de prueba puede darse de baja al finalizar la validación.

# 7. Fase 3 · Pruebas de aceptación

| # | Prueba | Resultado esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Escribir “hola” desde un teléfono real al número nuevo. | El bot responde el saludo en segundos. | ☐ |
| 2 | Consultar un producto (“buscar colchón 2 plazas”). | Devuelve opciones con precio, marca y stock. | ☐ |
| 3 | Abrir una ficha y agregar al carrito. | Envío de foto real, precio y confirmación. | ☐ |
| 4 | Pedir un asesor. | El caso aparece en la consola y un asesor puede tomarlo. | ☐ |
| 5 | Verificar la consola de atención. | Se ven las conversaciones del número nuevo. | ☐ |
| 6 | Probar un envío fuera de las 24 horas (con plantilla). | Se recibe la plantilla aprobada. | ☐ |

Criterio de aceptación: las seis pruebas deben quedar conformes para considerar la migración terminada.

# 8. Fase 4 · Catálogo y plantillas (siguiente etapa)

Con el número productivo ya operativo, se habilitan las funciones que dependen de Meta:

| Función | Qué se necesita | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Catálogo nativo | Catálogo de productos en Commerce Manager conectado a la cuenta de WhatsApp. El contenido ya está preparado (4.435 artículos). | Marketing + Desarrollo |
| Carrito nativo | Habilitación de Meta para el país. Confirmar disponibilidad antes de comprometerlo con clientes. | Marketing |
| Plantillas | Aprobación de: aviso de stock disponible, actualización de pedido y encuesta de atención. | Marketing + Desarrollo |

# 9. Consideraciones y riesgos

| Tema | Consideración |
| --- | --- |
| Ventana de 24 horas | Fuera de las 24 h desde el último mensaje del cliente, solo se puede escribir con plantillas aprobadas. |
| Costo por mensaje | Responder dentro de la ventana es gratuito; las plantillas de utilidad y marketing se cobran según la tarifa del país. |
| Nombre visible | Un nombre rechazado retrasa el alta. Debe coincidir con la marca y no incluir promociones. |
| Número comprometido | Una vez migrado a la API, el número no puede volver a usarse en la app de WhatsApp. |
| Disponibilidad del carrito | El catálogo nativo está disponible en general; el pago dentro de WhatsApp depende de habilitación por país. |
| URL del bot | Hoy la dirección pública es dinámica. Si se define un dominio propio, se elimina la ventana de reconexión tras un reinicio. |
| Prueba en producción | Antes de difundir el número al público, conviene operar unos días en modo controlado con el equipo. |

# 10. Cronograma sugerido

| Etapa | Responsable | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Verificación de empresa y método de pago | Marketing | 1 a 3 días hábiles (depende de Meta) |
| Alta y verificación del número | Marketing | 1 día |
| Configuración del bot y pruebas | Desarrollo | 1 día |
| Catálogo nativo y plantillas (opcional) | Marketing + Desarrollo | 2 a 5 días |

La verificación de empresa es el paso más lento y el que habilita todo lo demás: conviene iniciarlo primero.

# 11. Anexo · Datos técnicos de referencia

| Parámetro | Valor actual | Cambia con la migración |
| --- | --- | --- |
| Aplicación de Meta | ROHO Chat (2260653314729602) | No |
| Cuenta de WhatsApp Business | 1590488492196986 | Sí, si se crea una cuenta nueva |
| Número | +1 555-202-8696 (prueba) | Sí |
| Phone Number ID | 1433515956501645 | Sí |
| Catálogo del bot | 4.435 artículos VTEX | No |
| Servicio del bot | RohoBot (Windows, inicio automático) | No |
| Webhook | Se actualiza automáticamente al cambiar la URL | No |

# 12. Aprobación

Con la firma de las áreas involucradas se autoriza iniciar la gestión del número y la verificación de empresa ante Meta.

| Área | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Marketing |  |  |  |
| Redes / TI |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |
| Gerencia |  |  |  |

Documento preparado por el equipo de Desarrollo. Ante cualquier duda sobre los datos técnicos, contactar a Desarrollo antes de modificar la configuración de la cuenta.